## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Implementación de callcenter Next word IVR con 10 líneas | [5 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Next Word
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Serrano Bahena Cristobal Eduardo | [5 empty] | FECHA | [6 empty] | 2025-07-01
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN (días) | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Primera Reunion con cliente | Todo el equipo | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 100% | bar: SEMANA 2 M; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
1.1.1 | Revisiones de la carta del proyecto | Aylin | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-02-01 | Segunda Reunion con cliente | Todo el equipo | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | 100% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 4 J; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-03-01 | Revisiones del cronograma del proyecto | Cristobal | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 5 V; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-04-01 | Tercera reunion con el cliente | Todo el equipo | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2 | Definición y planificación del proyecto
1900-01-01 | Diseño del modelo de arquitectura del sistema IVR | Cristobal | 2025-10-12 | 2025-11-25 | 43 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 L; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2.1.1 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-02-02 |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 4 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-03-02 |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-04-02 |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
3 | Implementación técnica
2018-01-03 | Pruebas con asistente de llama con aws | Cristobal | 2025-07-13 | 2025-07-19 | 6 | 50% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
2018-02-03 |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-22 | 3 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
3.3 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 7 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
4 | Validación y cierre
2018-01-04 |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 3 | 100%
2018-02-04 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 3 | 100%
2018-03-04 |  |  | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 9 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J